Глава 4. ПЛАНЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА

План - это попытка контролировать будущее. В данной главе мы поговорим о важности планирования для нашего проекта, а также о том, как наиболее эффективно отдавать распоряжения и согласовывать будущую деятельность. К концу главы вы получите более полное представление о порядке и этапах планирования и, кроме того, узнаете об используемых для этого методах.

ПЛАНИРОВАНИЕ: СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА

Если мы обратимся к «Оксфордскому словарю английского языка», то на слово «план» найдем там множество различных значений.

Планом, помимо прочего, может быть «программа экономического развития страны», «рисунок или чертеж, демонстрирующий расположение отдельных частей здания относительно друг друга», а в отношении методистской церкви Джона Уэсли план - это «периодический документ, в котором перечислены все священники, проводящие службы в церковном округе в данный период». Приведенные примеры свидетельствуют о том, что планами пользуются очень широко. Процесс составления плана, или планирование, хорошо знаком многим из нас.

Все мы так или иначе что-то «планируем, затеваем или намереваемся что-то сделать или предпринять» («Оксфордский словарь английского языка»).

Разумеется, планируя что-либо, мы пытаемся контролировать будущее. И нередко нам приходится сталкиваться с реальностью, которая в той или иной степени отличается от того, что мы планировали. Как однажды кто-то сказал, «будущее - это совсем не то, что мы думали».

Реализации планов, которые мы строим, часто мешают необходимость гибко реагировать, учитывать потребности клиентов, расширение сферы полномочий сотрудников, децентрализация, сокращение штатов, реорганизация. Действительно, в современном мире бизнеса многие традиционные правила управления, в основе которых лежали планирование и контроль, поставлены под сомнение или вообще отброшены в сторону.

Но является ли планирование на самом деле таким устаревшим и старомодным, уступило ли оно современным методам, позволяющим мгновенно реагировать на ситуацию, чему в немалой степени способствовали компьютеры? Или же планирование остается одним из мощных и в то же время гибких средств, которыми мы должны научиться пользоваться заново в наше нелегкое время?

Как всегда, главная трудность - детали, и ответы на наши вопросы главным образом заключаются не в планировании как таковом. Здесь возможны любые варианты. В лучшем случае они отражают наши представления о будущем, а в худшем являются выражением ничем не обоснованных требований других людей, которые подавляют наш творческий дух и непосредственность. Разница заключается не столько в самих планах, сколько в том, как мы их используем.

Именно в их использовании заключается весь смысл планирования. До тех пор пока нам нужно будет решать какие-то задачи и пытаться контролировать будущее, мы будем вынуждены прибегать к помощи планов, чтобы достичь намеченных целей.

ПРОЕКТЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Проект и план - давние союзники. Проект - сознательно выбранное действие, план - неотъемлемая часть его создания и выполнения. Однако разрабатываемый нами план должен быть достаточно гибким, чтобы выстоять под натиском проблем, возникающих у нас на работе, где ситуация меняется очень быстро. Для того чтобы справиться с кочникшими проблемами, план должен предусматривать мозможности изменить (не теряя из вида конечные цели) |ч,чультаты проекта.

Планирование, по сути, — создание плана, который может иметь различную форму, например форму диаграммы, таблицы с цифрами, графика или последовательности действий. Но какой бы ни была форма, план выражает наши намерения в отношении будущих связей в рамках комплекса объектов, как в случае с архитектурным планом здания, или в рамках наших конкретных действий, касающихся времени, места и так далее, как в случае с нашими планами на выходные.

В своем большинстве разрабатываемые планы касаются наших действий в будущем. Наши планы на отпуск могут предусматривать конкретные шаги по получению низы и дорожных чеков, заключению договоренности о том, чтобы в наше отсутствие кто-то покормил кошек, отмене доставки молока и газет, покупке путеводителей или карт местности, куда мы намерены поехать.

Но знать, что именно мы хотим сделать, еще недостаточно. Мы также должны ясно представлять следующее:

- когда будут предприняты эти действия;

- кто их будет осуществлять;

- какие ресурсы для этого необходимы.

Планируя отпуск, надо предусмотреть многое: своевременно обратиться за визой, убедиться, что будет достаточно денег на банковском счете, купить вовремя дорожные чеки, выяснить, что соседи или друзья, которые обычно кормят наших кошек, не будут отсутствовать одновременно с нами.

Что касается планирования наших проектов, то здесь нужно все то же самое: знать, когда, кто, что именно и каким образом будет предпринимать, если мы хотим, чтобы наши желания превратились в реальность (рис. 4.1). Если мы, составляя план, не уделим внимания каждому из моментов, то мы не только ограничим наши возможности, касающиеся достижения результатов нашего проекта при тех затратах, сроках и качестве, которые являются приемлемыми для нас, но можем ограничить наши возможности вообще получить какие-либо результаты.

Подробности будущих действий, разумеется, учитывают особенности планируемого нами проекта и обычно бывают перечислены в документе, который часто называют еще графиком проведения работ (см. главу 7). Простой пример небольшого домашнего проекта, с которым, возможно, некоторым из вас приходилось сталкиваться, приведен на с. 67.

Однако результаты, необходимые действия и продолжительность проекта - не единственные задачи. Мы не должны забывать, что у нашего проекта есть своя смета расходов и что нужно обеспечить определенное качество конечных результатов. Оба названных фактора могут по влиять на то, каким именно образом мы предпринимаем необходимые действия или даже на сами действия. Так, например, в нашем английском проекте размер средств, которыми мы располагаем, может действовать на использование сорта чая: если наш бюджет строго ограничен, мы будем вынуждены употреблять чай в пакетиках вместо листового. В результате, если мы воспользуемся чаем и пакетике, то нам не понадобится заварной чайник или ситечко для чая, и последовательность действий будет иной, равно как и качество полученного в итоге чая. Коротко говоря, фактор затрат может повлиять на:

- размеры результатов проекта (чайник чая или чашка чая);

- время, необходимое для завершения проекта (пакетик заваривается быстрее, и в целом времени нужно меньше);

- качество полученных результатов или пригодность для намеченной цели (являются ли вкусовые качества чая, полученного из пакетика, столь же высокими, как и листового чая?)

Английский проект

Цели и задачи проекта: приготовить чашку чая

Необходимые действия:

- проверить количество воды в чайнике и, если нужно, долить ее;

- включить чайник;

- подготовить чайник для заварки;

- подготовить листовой чай;

- приготовить молоко или ломтик лимона;

- взять чашку, блюдце и молочник;

- налить молоко в молочник или положить лимон нж йтодда;

- дать воде в чайнике закипеть;

- выключить чайник;

- прогреть чайник для заварки, сполоснув его горячей водой;

- положить листовой чай в чайник для заварки;

- налить кипяток в чайник для заварки;

- дать настояться;

- взять чайное ситечко;

- налить чай в чашку через ситечко;

- добавить лимон или молоко.

Продолжительность: максимум 10 минут.

Работу выполняет: Фил Багули

Необходимое оборудование, приспособления и материалы:

- электрическая розетка;

- кран холодной воды;

- чайник для заварки;

- чайная ложка; ,

- электрический чайник, провод и штепс«льна* вшшц

- бутылка молока в холодильнике;

- пачка чая;

- молочник;

- ситечко для чая;

- чашка и блюдце.

Примечания:

1) Можно использовать чайник для газовой плиты.

2) Можно использовать ломтик лимона.

Английский проект: цели, действия и необходимые ресурсы

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ

Действия, предусмотренные проектом, всегда связаны. Например, некоторые из них не могут быть начаты, пока не будут завершены другие, то есть это взаимозависимые действия, в то время как другие действия могут выполняться одновременно - это параллельные действия. Если мы обратимся к нашему английскому проекту, то увидим, например, что действие «включить чайник» должно осуществляться только после того, как мы выполним действие «проверить количество воды в чайнике и, если нужно, долить ее». Точно так же действие «прогреть чайник для заварки, сполоснув его горячей водой», можно осуществить только после того как вода в чайнике закипит и будет выполнено действие «вык-ночить чайник».

Попробуйте найти еще какие-либо важные взаимосвязи и к1тем сравните ваши ответы с приведенными в таблице.

План действий для английского проекта

| № п/п | Последовательность действий | # Взаимосвязь |
| --- | --- | --- |
| 1 | проверить количество воды в чайнике и, если нужно, долить ее | до 2 |
| 2 | включить чайник | после 1 |
| 3 | подготовить чайник для заварки | до 10 |
| 4 | подготовить листовой чай | до 11 |
| 5 | приготовить молоко или ломтик лимона | до 7 |
| 6 | взять чашку, блюдце и молочник | до 7 |
| 7 | налить молоко в молочник или положить лимон на блюдце | до 16 |
| 8 | дать воде в чайнике закипеть | после 2 |
| 9 | выключить чайник | после 8 |
| 10 | прогреть чайник для заварки, сполоснув его горячей водой | после 9 |
| 11 | положить листовой чай в чайник для заварки | после 3, 4 и 10 |
| 12 | налить кипяток в чайник для заварки | после 11 |
| 13 | дать настояться | после 12 |
| 14 | взять чайное ситечко | после 12 |
| 15 | налить чай в чашку через ситечко | после 13 и 14 |
| 16 | добавить лимон или молоко. | после 15 |

Все указанные в таблице взаимосвязи весьма важны. Как только мы выявим их, начнут прорисовываться детали проекта, после чего применительно к нашему английскому проекту мы можем начать задавать вопросы вроде таких, как «Можем ли мы приготовить чайник для заварки, чашку и сахар, пока закипает чайник?» или наоборот «Можем ли мы приготовить молоко, чашку и сахар, пока чай настаивается?» Ответы на них не только изменят последователь-

ность действий, но и ресурсы, необходимые для их выполнения. Но для того чтобы все прошло без каких бы то ни было проблем, нам также необходимо знать продолжительность каждого из совершенных действий.

Для оценки продолжительности вышеназванных действий мы можем использовать ряд источников информации. Например, мы можем исходить из того, сколько времени ушло на аналогичные действия, мы можем посоветоваться с кем-либо или воспользоваться собственным опытом. Для нашего английского проекта мы можем рассчитать продолжительность действий, используя информацию, полученную у производителя чайника (2 литра воды закипают за три минуты), сведения, почерпнутые у продавцов чая («для достижения наилучшего вкуса чая используйте только свежую, кипяченую воду и настаивайте пять минут), информацию, взятую из книги или которой поделились люди, выполнявшие эту операцию раньше (друзья, родственники), а также собственный опыт. Данные расчеты не должны быть абсолютно точными. Например, в нашем английском проекте будет достаточно, если уже через полминуты мы сможем сказать, сколько времени потребуется на все эти действия. Помните, что первоначальную оценку можно будет проверить и что у вас будет возможность ее уточнить, если это потребуется. В более крупных, продолжительных или сложных проектах точность оценки в пределах плюс/минус день на данном этапе процесса планирования будет вполне достаточной.

Какой бы ни была точность оценок, план должен соответствовать определенным требованиям: быть четким, однозначным, простым для понимания, достаточно подробным, действенным, но не перегруженным деталями. План должен быть таким, чтобы в него легко можно было вносить изменения, коррективы и поправки в процессе реализации проекта с возможностью проверки и фиксирования промежуточных результатов. Если наш план отвечает всем необходимым требованиям, то он превращается в некое средство, своего рода механизм, который помогает нам достичь намеченных целей.

Хороший план отвечает всем перечисленным выше i рсбованиям, в то время как плохой план будет труден для понимания, неудобен для использования и перегружен и второстепенными деталями.

СТОЛБИКОВЫЕ ДИАГРАММЫ

Удобнее всего придавать информации графическую форму, и план проекта - не исключение.

Проще и лучше всего воспользоваться столбиковой диаграммой или графиком Ганта, разработанным в Америке и 1917 году инженером Генри Гантом. Несмотря на древность данного метода, он по-прежнему активно используется для изложения информации по плану проекта. По горизонтали в графике Ганта указано время, по вертикали -перечень действий, и, кроме того, несколько горизонтальных полос, по одной на каждое действие. Длина каждой i акой полосы пропорциональна периоду времени, необходимому для завершения данного конкретного действия.

Типичный вариант графика Гаита для нашего английского проекта выглядит следующим образом:

| № | Действие | Минуты и секунды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30'' | 1' | 1'30'' | 2' | 2'30'' | 3' | 3'30'' | 4' | 4'30'' |
| 1 | проверить количество воды в чайнике и, если нужно, долить ее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | включить чайник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подготовить чайник для заварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | подготовить листовой чай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | приготовить молоко или ломтик лимона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 - текущий момент времени

• когда начинаются и заканчиваются действия;

• объем проделанной работы на момент составления графика;

• какие действия параллельны и могут быть осуществлены одновременно друг с другом.

График Ганта также может показать нам критический путь проекта, выражающийся в последовательности действий по проекту, которая определяет его общую продолжительность. Если возникнут проволочки с одним из действий по проекту, то затянутся сроки выполнения всего проекта. Данная последовательность и входящие в нее действия говорят, на чем нам следует сконцентрировать свое внимание, чтобы гарантировать своевременное завершение проекта.

Критический путь и параллельные действия в рамках английского проекта представлены на графике Ганта на с. 73. Если мы обратимся к графику, то увидим, что на выполнение всего проекта уходит 11½ минут по сравнению с намеченными 10 минутами. Кроме того, действие 1 («Проверить количество воды в чайнике и, если нужно, долить ее»), действие 2 («Включить чайник»), действие 8 («дать воде в чайнике закипеть») и действие 13 («дать настояться») составляют основную часть критического пути. Если бы мы могли сократить период нагревания воды в чайнике до кипения, используя более мощный чайник или наливая меньше воды, то нам удалось бы сократить общую продолжительность проекта. Но такое сокращение не безгранично, поскольку, как показывает дальнейший анализ графика, если мы сокращаем период нагревания воды в чайнике с 3 минут до 2½ или еще больше, то мы изменяем критический путь. Тогда действия 3,4, 5 и 7 заменяют действие 8 критического пути. Однако действия 5, 6 и 7, касающиеся подготовки молока или лимона к использованию, не требуют завершения вплоть до окончания действия 15 («налить чай через ситечко в чашку») и поэтому могут осуществляться параллельно с действием 13 («дать настояться»). Это позволит нам сократить продолжительность действия 8 еще на 1½ минуты, а продолжительность всего проекта в общей сложности на 2 минуты, то есть с 11½ минут до 9½ минут.

| № | Минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 - критический путь

График Ганта дает нам четкое представление о проекте. Именно поэтому он остается одной из наиболее популярных форм плана проекта, несмотря на появившиеся более современные и совершенные методы, а также вопреки компьютеризированным сетевым системам планирования проектов. Такая популярность помимо всего прочего отражает тот факт, что графики Ганта можно начертить от руки на простой миллиметровке или на бумаге с заранее напечатанными колонками, и их использование не требует подготовки. Графики Ганта особенно удобно применять для маленьких проектов у себя дома или и работе. Существуют специальные разновидности графиков Ганта, которые можно крепить на стену с помощью магнитов или специальных приспособлений и на которые можно отобразить до сотни различных действий.

Однако график Ганта имеет свои ограничения, главное из которых заключается в том, что он не может ясно и четко продемонстрировать взаимозависимость действий. Как мы видели ранее, взаимозависимость возникает тогда, когда какое-либо действие не может начаться до тех пор, пока не завершится предшествующее ему. Знать, какие действия являются взаимозависимыми, важно, если не сказать необходимо, как для эффективного выполнения плана, так и для рационального использования ресурсов. Действительно, если задуматься, то можно прийти к выводу, что в большинстве случаев критический путь представляет собой последовательность взаимозависимых действий. Анализ или внесение изменений в большой рукописный график Ганта требуют времени, что тоже может создавать трудности, особенно тогда, когда план с внесенными в него изменениями нужен срочно. Однако в такой ситуации может помочь график Ганта, составленный на компьютере.

Несмотря на данные ограничения, график Ганта очень удобен и дает наглядное представление о проекте.

СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Системы сетевого планирования обрели популярность в 1950-е годы. Первоначально существовали МОА — метод оценки и анализа, предназначенный для поиска ответа, будет ли проект завершен к указанному сроку, МКП — метод критического пути, или АМКП — анализ методом критического пути, который касался вопросов взаимосвязи затрат и сроков реализации проекта. С того времени они широко применяются, и неудивительно, что появился ряд других сетевых систем, таких как ГМОП — графический метод оценки приоритетов или УГ — узловой график, МГОА — метод графической оценки и анализа, МГОАП — метод оценки и анализа деятельности предприятия. Все перечисленные методы имеют свои преимущества и свои недостатки (см. раздел «Дополнительная информация», где представлены необходимые сведения и web-сайты).

Мы же обратимся к простой базовой системе сетевого планирования, называемой стрелочным графиком (СГ) или методом стрелочных диаграмм (МСД). Данная система сетевого планирования не представляет трудности для понимания. Для мелких проектов ее можно начертить от руки или на компьютере. Стрелочный график демонстрирует как последовательность действий по проекту, так и связь между ними. Действия обозначены стрелками, расположенными слева направо. Начало и конец действия - стрелка - помечена кружочком (узлом). Как мы увидим далее, узлы используются для накопления информации о продолжительности отдельных действий и проекта в целом.

На рис. 4.2 представлен простой пример стрелочного i рафика, на котором действия помечены цифрами 1, 2, 3, 4 и 5, а узлы, которые также называют событиями, помечены буквами а, б, в, г, д и е.

В основе составления подобных сетевых графиков лежат простые правила:

- завершение одного действия является началом другого, за исключением конца графика;

- действия могут осуществляться одновременно;

- одно и то же событие может послужить началом для разных действий или же разные действия могут слиться в одно явление.

Однако в том виде, как он представлен в приведенном примере, график не дает представления о продолжительности действий и не позволяет ответить на вопросы, есть ли между ними взаимозависимость и каков критический путь. Для этого нам нужно знать конкретную продолжительность действий и их взаимосвязи. Обратимся к таблице.

Взаимосвязь действий и их продолжительность

| Действие | Продолжительность (в часах) | Взаимосвязь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | после | до |
| 1 | 2 | - | 2 и 3 |
| 2 | 2,75 | 1 | 5 |
| 3 | 3,5 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | - |
| 5 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 2 | 3 и 5 | - |

После того как мы включим полученные данные в наш сетевой график, он изменится, как это показано на рис. 4.3.

Пунктирная линия (ограниченная деятельность) показывает, что действие 6 не может быть начато до тех пор, пока не будут завершены действия 3 и 5.

Однако мы по-прежнему не располагаем всей необходимой информацией. Чтобы получить недостающие сведения, нам нужно произвести некоторые расчеты. В результате мы узнаем наиболее ранний возможный срок, когда может произойти то или иное событие (наиболее ранний срок события - НРСС), и наиболее поздний возможный срок, когда может произойти событие (наиболее поздний срок события - НПСС). Если мы включим данную информацию в сетевой график, то будем вынуждены изменить кружки (узлы), как показано на рис. 4.4.

Расчет НРСС и НПСС для каждого узла производится следующим образом.

- Начните с первого события сетевого графика и напишите цифру 0 там, где обозначен НРСС.

- Переходя к событию «б», добавьте продолжительность действия 1, которая составляет 2 часа, к НРСС события «а», которое равно 0; в результате получается 2 часа, которые следует вписать там, где обозначен НРСС события «б».

- Пройдите так по всему графику, добавляя продолжительность каждого действия к предыдущему НРСС и вписывая полученные результаты там, где обозначен НРСС узла, соответствующего завершению соответствующего действия.

- Когда вы достигнете события, где происходит слияние двух действий, как в случае «д» и «е», запишите полученное максимальное значение НРСС. Обратите внимание, что ограниченная деятельность имеет нулевую продолжительность.

- Продолжайте следовать по графику до последнего события и запишите полученные значения НРСС и НПСС в соответствующем месте на последнем узле.

- Начиная с события «е» пройдите по сетевому графику в обратном направлении, определите продолжительность каждого последующего действия. Исходя из значения НПСС каждого действия, запишите полученную цифру там, где обозначен НПСС на узле начала события.

- Когда вы достигнете события, где происходит слияние двух действий, как в случае «б» и «г», запишите наименьшее полученное значение НПСС.

- Продолжайте движение по графику до первого события, где значения НПСС и НРСС для данного события должны совпасть. Если они не совпадут, значит, вы допустили ошибку, возможно, при расчетах для того события, когда происходит слияние двух или более действий.

Сетевой график с внесенными в него цифрами будет выглядеть, как показано на рис. 4.5. Сравните с ним составленный вами график.

Вы наверняка заметите, что некоторые стрелки в сетевом графике проведены толстыми линиями. Они обозначают последовательность действий, определяющих продолжительность всего проекта, то есть критический путь проекта. Поскольку событие имеет НРСС и НПСС, равные 9,5, вам будет ясно, что для завершения проекта потребуется 9,5 часов. Но если мы посмотрим внимательнее, то заметим, что действие 2, которое начинается спустя 2 часа после начала проекта, может быть закончено через 2 + 2,75 = 4,75 часов, но нет необходимости заканчивать его раньше, чем через 6,5 часов. Точно так же действие 5 может быть закончено через 4,75 + 1 = 5,75 часов, но нет необходимости заканчивать его раньше, чем через 7,5 часов. Разницу между временем требуемым и временем, имеющимся для выполнения действия, называют «замедлением темпов», или «спадом» данного действия.

«Замедление темпов», или «спад», могут использоваться при планировании времени выполнения действий в рамках проекта. Например, мы можем отложить действие 5 до НПСС (6,5 часов) узла, с которого начинается его выполнение, или начать в исходное время - 4,75 часов - и увеличить продолжительность за счет сокращения количества людей или использования других методов максимум до 7,5 - 4,75 = 2,75. В полностью заполненном сетевом графике замедление темпов показано в узлах, в результате получается график, который представлен на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Полный сетевой график (время указано в часах)

До сих пор мы исходили из того, что нам известна продолжительность наших действий. Но так бывает не всегда. Например, мы можем иметь дело с предполагаемыми значениями продолжительности, которые колеблются от «наилучших» до «наихудших» или от «минимальных» до «максимальных». В таком случае мы можем рассчитать так называемую «предполагаемую продолжительность» каждого действия и на основе полученных результатов составить сетевой график, используя следующее уравнение:

Предполагаемая продолжительность действия = (а + 4m + b) / 6

где а = наименьшая предполагаемая продолжительность действия; b = наибольшая предполагаемая продолжительность действия; т - наиболее вероятная продолжительность действия.

Несмотря на то, что сетевой график зрительно воспринимать сложнее, чем график Ганта, он позволяет нам оценить результаты возможных изменений (например, в случае увеличения продолжительности действия) и избавляет нас от необходимости переделывать весь график. Это означает, что мы можем быстро оценить взаимосвязи результатов, сроков, затрат и качества. Однако для того чтобы эффективно использовать возможности стрелочного графика, необходимы определенная подготовка и опыт. Компьютерная форма сетевого графика наиболее часто используется для больших и сложных проектов и, несомненно, является одной из популярных форм планирования проектов такого типа. Сетевые графики в рукописной или компьютерной форме могут успешно применяться и для мелких проектов у нас дома и на работе.

РЕСУРСЫ

Итак, мы рассмотрели два метода, с помощью которых можно планировать использование времени, отведенного для реализации проекта. Однако если мы задумаемся над ними, то вскоре нам станет ясно, что при составлении графика Ганта и сетевого графика предполагается, что ресурсы, необходимые для осуществления действий по проекту, всегда имеются в наличии в нужном количестве и в нужное время.

На самом деле имеющиеся ресурсы далеко не всегда соответствуют потребностям. Нужный нам кран может быть задействован где-то в другом месте, а бумаги нужного нам сорта может не оказаться на складе. В определенной степени проблемы с обеспечением ресурсами могут быть обусловлены недостатками планирования. Например, как мы видели в главе 1, на разных этапах жизненного цикла проекта потребность в ресурсах может быть различной, причем на производственном этапе она часто в несколько раз больше, чем на других этапах. Это может означать, что на данном этапе мы превысим отведенное компьютерное время, поскольку строили свои оценки на средних значениях. Проблемы с ресурсами могут возникать еще и потому, что мы не учли их возможные ограничения, например, если мы не приняли во внимание заведомо известный факт, что невозможно задействовать десять землекопов в один день, исходить надо из расчета одного человека, который будет работать десять дней.

В целом наши проблемы с ресурсами возникают либо потому что нам не хватает времени и нужно компенсировать его большим количеством ресурсов, либо потому что нам не хватает самих ресурсов, например, если не произведены обещанные поставки. Давайте рассмотрим, как можно справиться с подобными трудностями.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ДЕЙСТВИЙ

Как говорилось выше, мы можем регулировать сроки завершения действий посредством замедления темпов, что позволяет нам либо отложить начало того или иного действия и использовать изначально имеющиеся ресурсы, либо начать в намеченное время и продлить продолжительность выполнения действия, используя лишь некоторую часть или другие ресурсы. Предприятия такого типа называются «регулированием ресурсов».

Мы можем воспользоваться методом для выравнивания графика потребности в ресурсах на протяжении всего срока реализации проекта. Тогда на графике будет меньше пиков и впадин, и они будут меньшего размера. Как мы видели на примере английского проекта, процесс регулирования ресурсов достаточно прост. Необходимые расчеты можно сделать с помощью простого калькулятора или подсчитать устно. Однако по мере увеличения количества действий в проектах процесс регулирования ресурсов усложняется. В результате для крупных и сложных проектов сейчас используют компьютеры и специальное программное обеспечение.

ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ В ПРОШЛЫЙ РАЗ?

Иногда мы сталкиваемся с необходимостью решить, для каких конкретных действий по проекту израсходовать имеющиеся в наличии ограниченные ресурсы. Чтобы принять решение, прежде всего необходимо тщательно проанализировать наши материально-технические ресурсы, на что часто не хватает времени. Подобные ситуации характерны для проектов развития, в которых потребность в ресурсах изменяется довольно ощутимо. Анализ всех возможных вариантов и выбор наиболее подходящего занял йы слишком много времени. В таких случаях мы используем эвристику, или эмпирические правила для приближенных подсчетов.

В прошлом их применение давало хорошие результаты. И до сих пор они очень действенны. Можно привести различные примеры применения данных правил - как более очевидные («Прежде всего надо осуществить действия, определяющие критический путь проекта» или «Главное -выполнить наиболее взаимосвязанные действия из тех, которые определяют критический путь проекта»), так и менее очевидные («Начать надо с действий, вероятность замедления темпов которых наименьшая» или «Начните с действий, требующих меньше всего времени на свое осуществление»). Простые для понимания и использования методы помогают быстро и без лишних затрат решать проблемы ресурсов, которые возникают в процессе реализации наших проектов.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРОВ

Хотите верьте, хотите нет, но было время, когда планирование проектов осуществлялось без помощи компьютеров.

Сейчас, разумеется, компьютеры коренным образом изменили наши подходы к процессу планирования проектов. Однако компьютерные технологии постоянно развиваются, благодаря чему мы все время получаем новые, более совершенные и быстрые компьютеры, а также современное программное обеспечение. Совершенно бесполезно анализировать соответствующие компьютерные средства и давать рекомендации относительно того, какие из них являются «наиболее приемлемыми» для планирования проектов, поскольку все полученные данные успели бы устареть еще до выхода в свет этой книги!

Однако можно попытаться выявить некоторые факторы, которые вы должны знать, прежде чем выбирать какие-либо программы для планирования вашего проекта. К сожалению, процесс выявления часто игнорируют или уделяют ему недостаточно внимания в беспорядочной погоне за новейшим программным обеспечением.

Прежде всего, бдумайте ваши проекты - их масштабы и сложность. Например, постарайтесь определить, требуют ли они для своего осуществления более 500 действий, множественных ресурсов, насколько трудно определить их продолжительность. Задайте себе вопрос, не придется ли вам сообщать людям, не входящим в команду, работающую над проектом, о ходе его реализации, и если придется, насколько подробно. Постарайтесь решить, нужно ли будет вам часто вносить изменения в план проекта, прибегать к регулированию потребления ресурсов или их распределению. Только зная перечисленные моменты, вы можете начать обдумывать, какое программное обеспечение вам нужно.

Существуют всевозможные готовые программы, предназначенные для планирования проектов. Большинство из них помогают удовлетворению требований в планировании вашего проекта, причем планирование имеет много вариантов. И от вас зависит, какой из них выбрать. Для одних решающую роль в принятии решения сыграет простота моделирования и составления конкретного графика вашего проекта. Для других - наиболее важным будет вопрос, можно ли с помощью данной программы контролировать ресурсы, расходы и прочие важные моменты.

Чтобы выбрать программу, которую вы хотите получить, вы должны определить ее характеристики. Например, хотите ли вы, чтобы с помощью той или иной программы можно было составлять стрелочные графики, графики Ганта, диаграммы оценки приоритетов или узловые графики. Постарайтесь определить, по скольким действиям и узлам можно было бы произвести расчеты с помощью программы, и решите, на какие ограничения вы готовы согласиться. Важную роль играет календарный срок, предусмотренный программой, поскольку от него зависит ее способность регулировать и распределять ресурсы, а также контролировать расходы и реализацию субпроектов.

Очень важна простота программы для использования, ведь вы не хотите потеряться в лабиринте меню. Выходные данные и сведения по программе должны сообщить нам и вашему клиенту все, что вы оба хотите знать. Вам понадобится доступно изложенное, но в то же время всеобъемлющее руководство по ее использованию, а также программная поддержка в нужный момент.

И наконец, убедитесь, что выбранное вами программное обеспечение совместимо с вашим компьютером - его скорость, емкость жесткого диска, размер оперативной памяти и версия операционной системы могут оказаться важными.

ВЫВОДЫ

План проекта - это механизм, посредством которого мы можем превратить задачи проекта в реальные дела. Чтобы создать план, нам нужно знать кто, что, когда и как будет делать для реализации плана, а также расходы и уровень качества, необходимый результатам проекта. План может быть составлен в виде графика Ганта, стрелочного или узлового графика. У каждого из названных видов есть свои преимущества и недостатки. Для мелких проектов часто используют графики Ганта или стрелочные графики, в то время как для крупных или сложных проектов используют стрелочные и узловые графики. Реализация подобных проектов требует ресурсов, для планирования и управления которыми можно использовать либо метод регулирования ресурсов, либо эмпирические правила для приближенных подсчетов. И последнее - мы понимаем важность выявления ваших реальных потребностей до того, как вы выберете то программное обеспечение, которое намерены использовать для планирования проекта.