ЗАНЯТИЕ 9. РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЕКТОМ

В данной главе речь пойдет о проблемах, связанных с проектом, и некоторых способах их разрешения. К концу главы вы должны лучше разбираться в методах, которые мы можем использовать для выявления и анализа возникших проблем и, что гораздо важнее, находить пути их потенциального решения.

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ И ЕЩЕ РАЗ ПРОБЛЕМЫ

Как мы видели в предыдущей главе, проверки позволяют судить о «состоянии здоровья» проекта. В некоторые дни проверки приносят хорошие новости: реализация проекта идет по графику, критическое соотношение примерно равно 1,0, отклонения от намеченного графика и сметы расходов незначительные. Но бывают дни, когда проверки говорят нам о том, что не все происходит так, как мы хотели или планировали. Когда такое происходит, мы обычно говорим, что у нас появилась проблема.

Проблемы и проекты неотделимы друг от друга, как осень и листопад. Проблемы возникают практически ежедневно в каждом проекте. Они могут быть маленькими и большими, иметь серьезные или несущественные последствия. Однако размер и последствия - не единственные характеристики проблем. Некоторые из них предполагают четкую структуру, конкретный характер и разнообразие вариантов их устранения, в то время как другие не имеют структуры, неопределенны по своему характеру и у них нет решений. Как показывает опыт управления проектами, причины большинства проблем кроются в людях и своими корнями уходят к началу проекта.

Независимо от причин, направленности или сущности проблем они чреваты срывом всего проекта, выражающимся в задержках, перерасходах средств или использовании материалов не по назначению.

Хороший руководитель проекта должен уметь решать проблемы и обладать обязательными навыками, наличие которых вносит весомый вклад в успешное завершение всего проекта, а отсутствие – приводит к его провалу. Как будущий руководитель проекта вы можете научиться разрешать проблемы или стать еще одной проблемой.

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР

В идеальном мире мы бы получали точную и аккуратно подобранную информацию о проблемах, касающихся проекта, благодаря нашим проверкам. В ней содержались бы все данные, необходимые для определения и выявления причин возникших проблем. Получение данных было бы своевременным, и у нас еще бы оставалось время, чтобы выработать способы разрешения появившихся проблем.

Этапы решения проблемы

- Сбор и анализ исходных данных

- Определение природы проблемы

- Разработка вариантов решения проблемы

- Выбор наилучшего варианта

- Реализация плана

Наш подход к подобным гипотетическим проблемам был бы логическим и линейным. Прежде всего мы бы проанализировали их причины, что помогло бы нам определить или подтвердить их природу. Далее мы бы разработали возможные варианты их разрешения, каждый из которых был бы основан на соответствующих данных. И наконец, мы бы выбрали и реализовали на практике один из них.

Однако в определенный момент в представленном идеальном мире мы можем столкнуться с проблемой, весьма далекой от идеальной. У нас были бы о ней ограниченные сведения, она не имела бы структуры или четких путей разрешения. Она появилась бы с опозданием, оставив нам время только на то, чтобы отреагировать на нее.

В реальном мире, в отличие от идеального, большинство, если не все, проблемы именно такого свойства. У нас редко бывает достаточно информации или времени для того, чтобы с полной уверенностью выявлять их сущность. В результаты мы редко бываем уверенны в правильности выбранного нами способа разрешения проблемы. Для некоторых проектов – таких, как проекты, связанные с разработкой, высокой степенью риска или инновациями, подобная неуверенность весьма характерна.

Но следует ли этому удивляться? В конечном итоге, наши проекты, как мы видели на занятии 1, имеют уникальные результаты, и было бы удивительно, если бы проблемы тоже не отличались определенной спецификой. Вопреки, или может быть, благодаря неопределенности первый шаг на пути разрешения наших проблем заключается в том, чтобы определить их.

ЧАСТОТА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Однако насколько развернутым должно быть определение? Нужно ли нам знать всю информацию, все детали и тонкости проблемы, прежде чем мы сможем приступить к ее разрешению, или мы справимся с возникшей проблемой, не располагая столь полной информацией?

Отчасти ответы на данные вопросы зависят, в свою очередь, от новых вопросов:

- Как часто возникает та или иная проблема?

- Каковы потенциальные последствия проблемы?

Например, нам нужна дополнительная информация о некой проблеме, поскольку она периодически возникает и предпринятые нами ранее попытки решить ее не дали результатов. Возникающие нечасто или случайные проблемы, по всей видимости, не требуют для своего решения всеобъемлющей информации.

Совсем иначе обстоит дело, когда речь идет о последствиях проблем. В данном случае становится ясно, что нечасто возникающие проблемы, имеющие совершенно неприемлемые с точки зрения затрат или сущности последствия, потребовали бы больше внимания. В то же время редко возникающим проблемам с ограниченными или допустимыми последствиями мы уделяем мало внимания.

Сочетание частоты и последствий проблем определить не менее важно, поскольку их соотношение позволит нам выделить приоритетные направления нашей деятельности по разрешению проблемы.

|  |  | Последствия проблемы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серьезные | Несерьезные |
| Возникновение проблемы | Часто | Под угрозу ставится выполнение проекта – Требуется срочно принять какое-то решение | Назойливая проблема, которая тормозит ход проекта – Следует подумать о ее решении сейчас или же запланировать ее решение позже |
|  | Редко | Следует проанализировать причины и заранее подготовиться к новому возникновению проблемы | На проблему можно не обращать внимания |

Если хотя бы один компонент такого соотношения достаточно велик, то нам необходима дополнительная информация, чтобы разобраться в проблеме и разрешить ее. Если же один из компонентов соотношения мал, то мы можем:

- определить возможные пути разрешения проблемы, исходя из имеющейся информации;

- отложить решение проблемы на более поздний срок;

- принять решение не заниматься данной проблемой до тех пор, пока она не будет возникать чаще или не будет иметь более серьезные последствия.

Ответ на вопрос, каков объем необходимой нам информации, в реальном мире часто зависит от решения следующих вопросов:

- Сколько информации у нас есть на данный момент?

- Сколько еще информации мы можем получить и сколько это будет стоить?

Масштабы и результаты сбора информации, необходимой для решения проблемы, должны отражать:

- предполагаемую ценность полученных результатов;

- содержание и точность полученных данных.

Тем не менее, независимо от содержания сведений, нам все равно нужно заниматься решением проблем.

ЛОГИКА И ИНТУИЦИЯ

Мы не всегда решаем проблемы, исходя из логики или целесообразности. Например, мы не можем использовать тот или иной способ решения проблемы, не оценив другие возможные варианты. На наш выбор способа решения проблемы может повлиять целый ряд таких факторов, как личная симпатия, предубеждение, мнение руководителя, соответствие нашим долгосрочным целям, то есть наше желание. Мы можем сделать выбор чисто интуитивно, без каких бы то ни было логических умозаключений. Данные и сходные подходы к решению наших проблем часто называют скорее творческими, чем рациональными. Нередко они воспринимаются как беспорядочные и сложные. Тем не менее они представляют дополнительные эффективные средства разрешения проблем, имеющиеся в распоряжении руководителя проекта. Некоторые из них мы рассмотрим в следующих разделах данной главы. Однако без рационального подхода обойтись просто невозможно, и поэтому здесь будут приводиться некоторые цифровые методы выявления проблем и их разрешения. Более полно они представлены в разделе дополнительной информации в конце книги.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Данный метод предполагает использование группы людей, занимающихся поиском возможных путей решения конкретной проблемы. Метод считается очень эффективным, поскольку высказывается множество хороших предложений, в их разработке участвуют все члены группы, а оценка и ранжирование выдвинутых предложений осуществляется на основе консенсуса. В результате группа приходит к единому мнению по поводу действий, необходимых для решения проблемы. Работа группы проходит поэтапно.

- Руководитель группы излагает суть проблемы или описывает возможные способы ее разрешения в форме, не предполагающей какого-либо решения, которому отдается предпочтение. Кроме того, на данном этапе даются разъяснения относительно основных правил.

- Каждый работает самостоятельно и составляет перечень вариантов решения проблемы.

- Каждый по очереди высказывает свои идеи, которые записывают на плакатах или на доске. Фамилии авторов идей никак не фиксируют, равно как не делают никаких оценок и не дают комментариев. Процесс выдвижения идей продолжается до тех пор, пока они не будут полностью исчерпаны.

- Во время краткого обсуждения дают необходимые пояснения к высказанным идеям и сходные идеи объединяют, но только в том случае, если на это согласны их авторы.

- Каждый член группы определяет «пятерку лучших» с его точки зрения идей в составленном списке. Он или она записывает свой перечень на листе бумаги и отдает его руководителю, не раскрывая содержания написанного другим членам группы.

- На основании полученных списков руководитель группы составляет перечень пяти лучших идей.

- Получившийся список доводится до сведения членов группы и обсуждается. Отбор идеи, которая ляжет в основу конкретных действий, производится путем голосования.

Большинству людей трудно кратко изложить свои идеи без дополнительных комментариев. Руководитель группы должен следить за тем, чтобы ее члены быстро один за другим высказывали свои идеи. Важно, чтобы все члены группы находились вместе в тот момент, когда их руководитель или кто-то другой анализирует высказанные мнения, с тем чтобы определить пять лучших предложений.

МЕТОД АНАЛИЗА СИЛ

Впервые мысль о том, что поведение людей может быть представлено в виде некоего балансирования, была высказана американским социологом Куртом Левином. Мы пытаемся уравновесить противодействующие силы, оказывающие на нас влияние. В любой ситуации действует множество таких сил, некоторые из них будут побуждать нас изменить наше поведение, в то время как другие будут ограничивать или вообще не допускать подобных изменений. Такое балансирование или равновесие не постоянно, оно динамично и взаимодействует с окружающей средой, в которой мы работаем или живем.

Если мы хотим изменить балансирование, то нам следует либо ослабить одну из ограничивающих сил, либо укрепить одну или все силы, побуждающие к изменениям. Возникающее в результате нарушение равновесия будет означать, что происходит смещение или изменение, и устанавливается новое равновесие. Силами в данном случае могут быть любые факторы, влияющие или имеющие отношение к ситуации.

Анализ сил может быть использован для решения проблем, связанных с проектом. Это простой, надежный и практичный способ решить, что же предпринять для решения проблемы. Им можно пользоваться в индивидуальном порядке или в составе группы.

Его применение осуществляется поэтапно.

Этап 1. Определить проблему и желаемые результаты.

Этап 2. Определить действующие в данном случае силы. Определение может пригодиться, если вы хотите классифицировать их на «способствующие» и « мешающие» достижению желаемого результата.

Этап 3. Определить, какие из «мешающих» и «способствующих» сил самые сильные.

Этап 4. Решить, хотите ли вы:

- усилить «способствующую» силу;

- устранить или уменьшить «мешающую» силу.

Этап 5. Разработать план действий для вышесказанного.

Этап 6. Реализовать план.

Для того чтобы предложение сработало, должны быть соблюдены следующие требования:

- должно быть дано четкое и однозначное определение проблемы и желаемых результатов;

- необходимо дать подробное описание действующих сил;

- следует составить реальный план действий;

- план действий можно рассматривать как последовательность трех самостоятельных и в то же время взаимосвязанных этапов: отход от существующего положения вещей, переход к новому положению вещей, закрепление нового положения вещей.

Каждый из перечисленных этапов должен быть доведен до завершения.

Пример

Допустим, что мы хотим решить проблему неточных или устаревших данных о темпах работы посредством введения новой информационной системы управления проектом (ИСУП) вместо старой неавтоматизированной системы учета.

Первый этап - отход от существующего положения вещей - будет заключаться в подборе новой системы и оповещении всех о нашем намерении ввести ее в действие.

Следующий этап - переход к новому положению - подразумевает оформление заказа на новую систему.

Последний этап в данном простом примере будет заключаться в том, чтобы обеспечить хранение данных всех будущих клиентов в новой системе.

Если хотя бы один из этапов не будет завершен, то выбранный нами вариант решения проблемы не принесет никаких результатов.

ДИАГРАММА ИШИКАВЫ

Часто в решении проблем может помочь составление диаграмм. Один из наиболее эффективных методов, основанных на составлении диаграмм, - диаграмма Ишикавы, «елочка», иначе называемая диаграммой «причины и следствия». Диаграмма, разработанная доктором Каору Ишикава, начинается с квадрата, расположенного в правой части листа бумаги. В квадрате записана проблема, которую требуется решить. Затем по направлению к квадрату на листе чертят стрелку, а по направлению к ней чертят еще четыре стрелки, которые в нее упираются. Каждая из боковых стрелок представляет собой группу причин, которые могли привести к проблеме. В простейшей форме боковые стрелки обозначены как рабочая сила, методы, оборудование, материалы и обслуживание. Перечень можно увеличить, добавив такой компонент, как естественные факторы, или уменьшить, убрав обслуживание.

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ ИШИКАВЫ

Данный метод можно использовать в рамках группы или в индивидуальном порядке. Работа строится следующим образом.

Этап 1. Четко определить проблему.

Этап 2. Выявить все возможные причины, анализируя ситуацию самостоятельно или используя возможности целевой группы, для того чтобы составить список причин, а не их решений.

Этап 3. Сгруппировать причины с учетом компонентов диаграммы.

Этап 4. Визуально соединить все причины с проблемой при помощи «елочки». Возможно, на данном этапе вам придется кратко описать причины.

Этап 5. Используя диаграмму, продолжить процесс выявления возможных причин, пока все они, даже самые невероятные, не будут указаны.

Этап 6. Проанализируйте информацию, представленную в диаграмме, и решите, изучением какой проблемы следует заняться прежде всего.

Данная диаграмма позволяет выявить и всесторонне оценить все возможные причины. Разумеется, из диаграммы нельзя сделать точный вывод о том, какая из причин истинная; однако если диаграмма составлена аккуратно, она дает уверенность в том, что все возможные причины перечислены. Рекомендуется придерживаться диаграммы Ишикавы, включающей пять компонентов, поскольку такой вариант диаграммы позволяет всесторонне проанализировать все причины.

Рис. 9.2 демонстрирует, как можно использовать диаграмму, включающую в себя четыре компонента, для решения одной из проблем английского проекта, о котором говорилось в главе 4.

АНАЛИЗ ПО ПАРЕТО

Большинство наших проблем, связанных с проектом, обусловлены целым рядом причин. Например, в нашем английском проекте чай может получиться довольно крепким, если настаивать его слишком долго или если количество чая было отмерено неверно, или если молока добавили меньше, чем обычно, или если чайные листья оказались слишком грубыми и сухими. Если проблема повторяется неоднократно, и если мы вели учет возможных причин ее появления, то можно воспользоваться анализом по Паре-то, для того чтобы отделить несколько главных причин от множества второстепенных, с которыми связана проблема «слишком крепкого» чая. Мы подвергнем дальнейшему анализу выделенные несколько главных причин и выработаем план действий по их устранению

Вильфредо Парето, изучая распределение доходов в конце XIX в. в Италии, пришел к выводу, что около 90% доходов достаются примерно 10% населения. Он взял на себя смелость утверждать, что подобный тип распределения не ограничивается доходами или богатством, но характерен для целого ряда других случаев. На основании таких утверждений Парето сформулировал свой принцип. Согласно принципу Парето, в целом в любой группе наиболее важную роль играет меньшинство ее компонентов -«значимое меньшинство», а большинство менее значимо -«малозначащее большинство». Отсюда меньшая часть компонентов в любой группе наиболее важна с точки зрения ее эффективности и влияния.

Мы можем воспользоваться анализом по Парето для выявления основных причин расходования средств в рамках нашего проекта. Анализ по Парето может помочь нам выявить либо наиболее часто встречающиеся причины, либо причины, влекущие за собой наиболее серьезные последствия, то есть сконцентрировать свои усилия на разрешении проблем, на устранении главных причин. В данном случае предусмотрены следующие этапы.

Этап 1. Собрать данные. Поскольку мы рассматриваем каждую причину во взаимосвязи с другими, то абсолютная точность здесь не важна. Важно, чтобы данные обо всех причинах имели одинаковую степень точности и чтобы эта степень точности позволила оценить индивидуальное влияние каждой из причин. В данном случае потребуются определенные критерии для сравнения влияния различных причин, например, затраты, частота или последствия.

Этап 2. Убедитесь в правильности выбранного критерия. Он должен поддаваться количественной оценке и предполагать возможность расчета посредством умножения, сложения или вычитания цифровых данных по отдельным показателям. Например, расходы на использование материалов можно рассчитать, умножив количество единиц материала на стоимость одной единицы. Если выбранный вами критерий не соответствует данному требованию, то нужно его заменить.

Этап 3. Составьте таблицу, в которой:

- расположите цифры по убывающей, то есть самые большие показатели расположите наверху;

- подсчитайте итог по приведенным цифрам;

- высчитайте процент от общей суммы для каждой причины;

- высчитайте значения совокупного процента.

Этап 4. Выделите те компоненты, совокупный процент которых в таблице менее 80. Вы получите то самое «значимое меньшинство», которое можно представить графически в виде соотношения совокупных процентов и совокупных затрат (рис. 9.3). Это именно те значимые компоненты, которые вы подвергнете более тщательному анализу и проверке. Предмет дальнейшего анализа должен помочь вам выявить и устранить причины проблем.

Ниже в таблице представлен пример того, как мы можем использовать анализ по Парето для решения проблемы перерасхода средств на материалы. Если мы обратимся к этапу 3 таблицы и столбиковой диаграмме (см. рис. 9.3), то заметим, что на меньшую часть компонентов нашего проекта приходится основная часть общих расходов на материалы.

Как видно из таблицы:

- на компоненты F и D приходится 77% общих затрат;

- на компоненты F, D и G приходится 90% общих затрат.

Данные компоненты требуют в 7-9 раз больше затрат, чем остальные, то есть если мы уменьшим расходы на эти компоненты, то такое уменьшение заметно повлияет на общие затраты на материалы, используемые в проекте.

Из приведенного простого примера мы можем сделать вывод, что с помощью анализа по Парето руководитель проекта может выделить те компоненты, на долю которых приходятся значительные затраты. Анализ по Парето позволяет нам понять, что следует проверять часто, а что редко.

Этап 1. Данные о закупке компонентов для проекта А

| Компонент | Цена | Закупка | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| A | $30 | 2 670 | $80 100 |
| B | $12 | 4 180 | $50 160 |
| C | $450 | 200 | $90 000 |
| D | $75 | 20 000 | $1 500 000 |
| E | $1 500 | 500 | $750 000 |
| F | $800 | 7 000 | $5 600 000 |
| G | $200 | 6 000 | $1 200 000 |

Этап 2. Упорядочение по критерию убывания затрат

| Компонент | Цена | Закупка | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| F | $800 | 7 000 | $5 600 000 |
| D | $75 | 20 000 | $1 500 000 |
| G | $200 | 6 000 | $1 200 000 |
| E | $1 500 | 500 | $750 000 |
| C | $450 | 200 | $90 000 |
| A | $30 | 2 670 | $80 100 |
| B | $12 | 4 180 | $50 160 |

Этап 3. Выявление наиболее затратных компонентов

| Компонент | Затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | $ | % | % |
| F | $5 600 000 | 60% | 60% |
| D | $1 500 000 | 16% | 77% |
| G | $1 200 000 | 13% | 90% |
| E | $750 000 | 8% | 98% |
| C | $90 000 | 1% | 99% |
| A | $80 100 | 1% | 99% |
| B | $50 160 | 1% | 100% |
| Сумма | $9 270 260 | 100% |  |

МЕТОД СОВОКУПНОЙ СУММЫ

Метод совокупной суммы используется для выявления изменений в тенденциях, касающихся расчетных показателей. Например, его можно применять для проверки способов изменения установленных затрат на рабочую силу или способов изменения достигнутой производительности труда, например количество кирпичей, уложенных за день, или площадь окрашенной стены. Одно из преимуществ данного метода состоит в том, что он позволяет своевременно выявить изменения проверяемых показателей.

Суть метода заключается в сравнении полученных данных с заранее установленной контрольной цифрой и построении графика, на котором отмечена совокупная величина разницы. Расчеты проводятся следующим образом.

Метод совокупной суммы

Этап 1. Установить контрольную цифру для фактора, который подвергается проверке. Это может быть желаемая величина или уже известное среднее значение.

Этап 2. Вычесть первую полученную цифру из контрольной. Полученная разница может быть как положительным, так и отрицательным числом.

Этап 3. С этой разницы начинается расчет совокупной суммы полученных в дальнейшем разниц.

Этап 4. Повторить расчеты, предусмотренные этапами 2 и 3, для последующих полученных данных и отметить на графике величину совокупной суммы.

В таблице представлен простой пример, из которого можно понять, что кривая графика (рис. 9.4) изменяется в зависимости от изменения расчетных величин. Причем на таком изменении не сказывается сглаживающее влияние процесса усреднения. Изменение говорит нам о том, что что-то произошло и это «что-то» может потребовать более пристального внимания.

| Неделя | Прокладка кабеля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Разница | Сумма |
| 1 | 640 | 620 | -20 | -20 |
| 2 | 640 | 670 | 30 | 10 |
| 3 | 640 | 690 | 50 | 60 |
| 4 | 640 | 590 | -50 | 10 |
| 5 | 640 | 590 | -50 | -40 |
| 6 | 640 | 610 | -30 | -70 |
| 7 | 640 | 605 | -35 | -105 |
| 8 | 640 | 620 | -20 | -125 |

ВЫВОДЫ

Возникновение проблем в процессе реализации проекта не считается чем-то необычным. Они возникают практически ежедневно в любом проекте и могут быть большие и маленькие, серьезные и несерьезные. Некоторые из них имеют структуру, конкретное содержание и предполагают ясные варианты разрешения, в то время как другие выглядят совершенно неопределенно, у них нет структуры и четких вариантов решения. Потенциально все названные проблемы могут сорвать реализацию вашего проекта, и умение их разрешать - необходимое качество хорошего руководителя проекта. Большинство проблем характеризуются недостатком информации, отсутствием структуры и четких вариантов. Поэтому первый шаг на пути к их разрешению заключается в том, чтобы охарактеризовать их с точки зрения их частоты и последствий, а также с учетом полученных данных оценить их влияние на предполагаемые результаты проекта.

Разрешение проблем не всегда линейный процесс, поддающийся законам логики. Для их разрешения могут быть использованы различные методы, в том числе метод целевых групп, анализ сил, диаграммы Ишикавы, анализ по Парето и метод совокупной суммы.